## 门禁汇总
质量门禁完成报告
团队编号 | 18
项目名称 | 易签 (EasySign) 活动票务与智能签到系统
团队成员 | 王宇航 谭逸皓 刘逸轩 樊昱天
提交日期 | 2026.7.15
一、质量门禁完成情况
编号 | 门禁名称 | 达标标准 | 实际结果 | 是否通过 | 证据/说明
G1 | 测试覆盖 | 核心业务函数分支覆盖率≥60% | 114个测试用例全部通过，核心模块覆盖率优秀 | 通过 | dto.request(100%),ratelimit(94.3%),config(90.3%)
G2 | 边界场景 | 全组共5个，每人至少1个 | 五个边界场景完成 | 通过 | 详见“边界场景”Sheet
G3 | 代码走查 | 组内交叉走查，每人走查别人的代码 | 前后端两两对接走查，发现的问题已经修复 | 通过 | 详见“代码走查”Sheet
G4 | 性能检查 | 首页<3秒，API<500ms | 首页389ms，API均在100ms以内 | 通过 | =DISPIMG("ID_0E20616E95CF47A5B6FCA7110E0AD4C1",1)
G5 | AI反思日志 | 每人1篇，记录AI协作得失 | 已完成 | 通过 | 详见“AI反思日志”Sheet
G6 | 代码讲解 | 随机抽查1-2人当面讲解 | 待进行 | 待进行 | 记录抽查人、讲解模块、评价
总体结论 |  |  | 部分通过，请补充未完成项

## 边界场景
门禁G2：边界场景明细
填写说明：全组共完成5个边界场景，每人至少1个。场景应覆盖异常输入、空值、超长输入、并发、权限越界等类型。
编号 | 场景描述 | 对应核心函数 | 负责人 | 测试代码路径 | 测试结果 | 是否通过
B1 | 活动已售2张票时，将总票数修改为1、2、101，验证不得低于已售数量或超过100 | minimumTicketLimit、totalTickets.validator | 谭逸皓 | frontend/tests/unit/ticketLimitValidation.test.js | 总票数1或101被前后端拦截且数据库未变化；总票数2保存成功。 | 通过
B2 | 抢票时超高并发情况下异步落单队列可能爆满，此时在选座之后但还没拿到票，被锁住的库存和座位有可能被阻塞而不被释放 | TicketServiceImpl.purchase() | 王宇航 | src\test\java\com\easysign\service\impl\EnqueueSilentFailureTest.java | 队列仅剩 1 个空位时，最后一个能入队，满了则返回 false | 通过
B3 | 举办方尝试更新用户信息：organizer 角色调用 `PUT /user/profile` 更新性别和标签，业务层校验角色后拒绝 | UserServiceImpl.updateProfile() | 刘逸轩 | src/main/java/com/easysign/service/impl/UserServiceImpl.java | 返回 4002 权限不足：仅参会者可修改个人信息 | 通过
B4 | 异常日期格式（Safari 兼容性） | formatDateOnly、formatDateOnly、formatDateShort、isEventStarted、getDateParts、relativeDayLabel、formatStartTime | 樊昱天 | frontend/src/utils/helpers.test.js | formatStartTime > 非法字符串应原样返回 0.21ms relativeDayLabel > 非法日期字符串应返回空字符串 0.14ms getDateParts > 非法日期字符串应返回 null 0.14ms ✓isEventStarted > 非法日期字符串应返回 false 0.18ms formatDateTime > 非法字符串应原样返回 0.15ms isSameDay > 非法日期应返回 true（保守策略） 0.10ms ✓综合边界场景 > 手动构造的 Date 对象应能被所有函数正确处理 0.27ms | 通过
B5 | Ticket 表中 `user_id` 引用的用户记录在 User 表中已被删除（即签到的用户已经不存在）。 | src\main\java\com\easysign\service\impl\TicketServiceImpl.java | 王宇航 | src\test\java\com\easysign\service\impl\TicketServiceImplTest.java | 此情况不可能在常规使用中出现，但仍然进行兜底处理。签到信息本身不会删除，但会对签到动作进行降级处理，提示出用户异常。 | 通过

## 代码走查
门禁G3：代码走查记录
填写说明：组内两两交叉走查，每人走查别人的代码并记录发现的问题。走查不是走马观花，要真读代码、真提问题。
编号 | 走查人 | 被走查人 | 走查模块/文件 | 发现问题数 | 已修复数 | 主要问题及修复说明 | 走查日期
C1 | 王宇航 | 刘逸轩 | AuthController.java，AuthServiceImpl.register() | 3 | 3 | AuthController 手动 try-catch 与全局异常处理器不统一，没有返回原定的BizException，现已修改 | 2026-07-15
C2 | 谭逸皓 | 樊昱天 | ActivityHallView.vue， EventDetailView.vue | 2 | 2 | 公开大厅无条件请求受保护的推荐接口，未登录用户可能被跳转登录；票夹只加载默认第一页10条数据 | 2026-07-15
C3 | 樊昱天 | 谭逸皓 | DashboardScreen.vue、CheckinWorkbenchView.vue、DashboardView.vue | 2 | 2 | 签到率计算逻辑percent(event.checkedIn, event.soldTickets) 用已售票作分母，应改为用总票数 签到率 = 已签到人数 / 总票数，而非 / 已售票 | 2026-07-15
C4 | 刘逸轩 | 王宇航 | TicketServiceImpl.java, Event.java | 4 | 4 | 抢票事务回滚不完整导致库存丢失、硬编码错误码、签到响应缺字段、Event.tags 注解配置错误。已全部修复 | 2026-07-15

## AI反思日志
门禁G5：AI反思日志
填写说明：每人1篇，真实记录AI协作中的得与失。不要写广告词，要写具体的坑和教训。
编号 | 姓名 | AI帮你完成了什么 | AI没帮上忙/做错了什么 | 踩过的坑 | 学到的经验
A1 | 谭逸皓 | AI帮助我从项目整体出发阅读架构、接口、数据库和算法文档，梳理活动发布与编辑、票务购买与核销、数据大屏、参会率预测和座位展示等模块的数据链路；协助生成Vue页面、表单校验、接口调用和局部后端实现。 | AI无法主动判断需求是否合理，也不能承担最终产品决策。需求不明确时，它会根据字面描述实现不符合真实业务的方案，例如混淆可修改和不可修改字段、使用错误统计口径、增加没有数据来源的页面状态。 | 我最初容易把“AI已经生成代码”误认为“任务已经完成”，但实际还需要检查Git差异、接口字段、数据库来源和异常场景。后来我采用文档先行、小步修改、明确修改范围的方式，避免AI擅自扩大范围。 | 先用文档和明确规则约束AI，再通过代码审查、边界测试、接口响应和数据库结果验证修改。AI负责提高实现效率，人必须掌握业务规则、权限边界和最终决策，不能把构建成功等同于功能正确。
A2 | 王宇航 | 项目后端核心逻辑的实现，代码和文档的反复审查和修订，数据库相关的实现，高并发优化实现方案与性能优化 | 长文档与长代码的对接修改困难，在前后端对接的相关方法返回的字段与接口文档中约定的不一致，对于某些方法的命名使用了可能有歧义的设计，异常处理的情况考虑不完全 | AI可能会在边界情况的处理留下占位而不是真实实现；AI修改代码时会参考注释的解释而未必是真实代码，导致陈旧注释直接影响后续实现 | 必须先让AI自己制定好规划，并且写成精确到文件的实现步骤文档，再严格按文档实现；AI做的设计可能前后矛盾，必须严格审查或多模型互审；注释需要及时更新
A3 | 刘逸轩 | AI 生成了后端签到接口的二维码解析逻辑（正则匹配 + 时间戳校验）和前端扫码页面的 BarcodeDetector 调用代码 | 后端：AI 写了三版正则表达式，每一版都因为没看清 ticketNo 格式里已经包含了 eventId 而解析失败，导致接口一直返回 4103；前端：AI 推荐用 BarcodeDetector 但没有提供降级方案，Edge，Chrome 都不支持 | 后端：让 AI 修了三遍正则还是错，最后自己看日志逐行对比才定位到重复 eventId 的问题；前端：BarcodeDetector 在 Chrome 一些版本才能跑，Edge 直接挂。 | 第一，AI 生成代码后要自己跑一遍完整流程，不能只看它说“这次对了”；第二，涉及外部依赖（浏览器 API、第三方库）必须有降级方案；第三，业务格式的坑只有自己能修，AI 看不到上下文；第四，改用稍低级的 jsQR 纯前端库，解决了跨浏览器兼容问题
A4 | 樊昱天 | 快速搭建完整的前端页面体系，之后逐步细化。帮助实现页面过渡动画、选座组件、二维码签到、实时座位更新、推荐模块、活动大厅搜索/筛选等复杂交互 | 前端设计时，ai只专注于眼前的vue文件，而忽略了css文件，导致前端怎么修改都不成功，最后由经提醒才改过来 | 命令语法经常混用，造成时间浪费；修改代码时，对曾经创建的代码可能会存在不完全移除的情况，导致异常；不能完全自行扩展阅读其他代码文件，有时候问题在另一个文件，ai却读不到 | 执行命令前要让ai确认当前 shell 类型，根据它调整语法;要尽进可能给ai明确的要查找哪些文件，可能是哪些文件出问题，也就是自己给ai尽可能详细的规划和约束

## 性能检查
门禁G4：性能检查记录
填写说明：列出至少3个关键页面和3个关键API，记录响应时间。首页要测首次加载和重复访问两种场景。
编号 | 测试对象（页面/API） | URL | 响应时间(ms) | 是否达标 | 备注
P1 | 首页（首次加载） | http://localhost:5173/ | 808 ms | 达标 | 达标标准：<3000ms
P2 | 首页（重复访问） | http://localhost:5173/ | 389ms | 达标 | 达标标准：<1500ms
P3 | 用户端活动大厅（重复访问） | http://localhost:5173/c/hall | 357.20ms | 达标
P4 | API 1：用户登录 | /api/v1/auth/login | 87.36ms | 达标 | 达标标准：<500ms
P5 | API 2：数据大屏总览 | /api/v1/dashboard/overview | 24.75ms | 达标 | 达标标准：<500ms
P6 | API 3：活动推荐 | /api/v1/recommend/events | 69.47ms | 达标 | 达标标准：<500ms